附件1

截至2020年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资（万元） |  | 项目已实现投资（万元） |  | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |
| 广西国际壮医医院 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项专项债券(八期）--2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期） | 2005729 | 专项债券 | 3000 | 2020/08/05 | 3.67% | 15 | 广西国际壮医医院医疗设备采购项目 | 医疗设备 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 完成采购、验收入库1.5T核磁共振设备、64排CT系统等多项医疗设备 | 项目计划采购的设备全部完成安装及验收；全部正常投入使用。 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2019-2020年末专项债券及对应项目情况。